Приложение

к Порядку

Отчет

о реализации мероприятий муниципальной программы

|  | за | 4 | квартал | 2023 | года (нарастающим итогом) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(руб.)

| Наименование программы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2023год |  |  |  |  | Объем финансирования Факт за 4 квартал 2023 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области «Развитие культуры в городе Выборге» на 2022-2024 гг | 1.Федеральный проект «Творческие люди», в том числе: | 1 149 425,29 | 0 | 1 000 000,00 | 149 425,29 | 0 | 1 149 425,29 | 0 | 1 000 000,00 | 149 425,29 | 0 |
|  | 1.1. Поддержка коллективов самодеятельного народного творчества, имеющих звание «заслуженный коллектив народного творчества» | 1 149 425,29 | 0 | 1 000 000,00 | 149 425,29 | 0 | 1 149 425,29 | 0 | 1 000 000,00 | 149 425,29 | 0 |
|  | 2. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни», в том числе: | 235 824 000,06 | 0 | 48 059 100,00 | 187 764 900,06 | 0 | 234 742 231,88 | 0 | 48 033 817,74 | 186 708 414,14 | 0 |
|  | 2.1. Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства | 136 997 763,21 | 0 | 0 | 136 997 763,21 | 0 | 135 942 607,93 | 0 | 0 | 135 942 607,93 | 0 |
|  | 2.2. Расходы на материальное обеспечение художественного воплощения творческих замыслов, организация и проведение мероприятий | 2 973 300,00 | 0 | 0 | 2 973 300,00 | 0 | 2 973 300,00 | 0 | 0 | 2 973 300,00 | 0 |
|  | 2.3. Предоставление субсидий учреждениям культуры на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения | 294 736,85 | 0 | 280 000,00 | 14 736,85 | 0 | 268 123,95 | 0 | 254 717,74 | 13 406,21 | 0 |
|  | 2.4. Предоставление субсидий учреждениям культуры на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры | 95 558 200,00 | 0 | 47 779 100,00 | 47 779 100,00 | 0 | 95 558 200,00 | 0 | 47 779 100,00 | 47 779 100,00 | 0 |
| Итого: |  | 236 973 425,35 | 0 | 49 059 100,00 | 187 914 325,35 | 0 | 235 891 657,17 | 0 | 49 033 817,74 | 186 857 839,43 | 0 |

Примечание.

1. В разделе «Прочие» (графы 7, 12) указываются внебюджетные средства.

2. При несоответствии содержания отчетной формы плану мероприятий (графа 2) по каждому мероприятию дается разъяснение в прилагаемой пояснительной записке.