Отчет

о реализации муниципальной программы***

Наименование государственной программы: Муниципальная программа муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области «Развитие культуры в городе Выборге» на 2021-2023гг

Отчетный период: январь - декабрь 2021 года

Ответственный исполнитель: Комитет спорта, культуры и молодежной политики

| № | Наименование мероприятия, проекта | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году (тыс. рублей) |  |  |  | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) |  |  |  | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) |  |  |  | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Муниципальная программа муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области «Развитие культуры в городе Выборге» на 2021-2023 гг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни города Выборга, в том числе: | 0 | 45 043,8 | 161 415,6 | 0 | 0 | 45 043,8 | 161 415,6 | 0 | 0 | 45 043,8 | 161 415,6 | 0 | 1. Укрепление единого культурного пространства города Выборга как одного из центров культуры и духовности Выборгского района Ленинградской области, повышение уровня удовлетворенности населения качеством услуг, оказываемых учреждениями культуры, выравнивание уровня доступности культурных благ независимо от размера доходов и социального статуса жителей города Выборга: - увеличение количества созданных экспозиций и выставок музея, в том числе организация выездных на 10%. 2.Создание условий для доступности участия всего населения в культурной жизни города Выборга, создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения, развития самодеятельного художественного творчества, создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности, организации культурного досуга: - увеличение количества клубных формирований на 5%; - повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры до 98%. 3.Формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сферах культуры: - увеличение числа участников клубных формирований на 5%; - увеличение числа посещений мероприятий на платной основе на 3%; - увеличение числа посещений мероприятий на бесплатной основе, в том числе удаленно через сеть Интернет на 10% ; - увеличение числа посещений общедоступных библиотек на 3%; - увеличение числа пользователей библиотеки, в том числе на стационаре и вне стационара, через сеть Интернет на 3% ; - увеличение числа посещений музея (в том числе вне стационара) на 3%; 4. Укрепление социального статуса работников культуры.: - соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры Выборгского района к средней заработной плате по Ленинградской области - 100%. | Мероприятие выполнено |
| 1.1 | Предоставление субсидий муниципальным учреждениям на оказание муниципальных услуг и иные цели | 0 | 0 | 117 087,3 | 0 | 0 | 0 | 117 087,3 | 0 | 0 | 0 | 117 087,3 | 0 |  | Мероприятие выполнено |
| 1.2 | Расходы на материальное обеспечение художественного воплощения творческих замыслов | 0 | 0 | 3 173,3 | 0 | 0 | 0 | 3 173,3 | 0 | 0 | 0 | 3 173,3 | 0 |  | Мероприятие выполнено |
| 1.3 | Предоставление субсидий учреждениям культуры на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения | 0 | 3836,0 | 201,9 | 0 | 0 | 3836,0 | 201,9 | 0 | 0 | 3836,0 | 201,9 | 0 |  | Мероприятие выполнено |
| 1.4 | Предоставление субсидий учреждениям культуры на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры | 0 | 40 917,2 | 40 917,2 | 0 | 0 | 40 917,2 | 40 917,2 | 0 | 0 | 40 917,2 | 40 917,2 | 0 |  | Мероприятие выполнено |
| 1.5 | Предоставление субсидий на обеспечение доступности объектов культуры и услуг для инвалидов и маломобильных групп населения | 0 | 290,6 | 35,9 | 0 | 0 | 290,6 | 35,9 | 0 | 0 | 290,6 | 35,9 | 0 |  | Мероприятие выполнено |
| 2. | Федеральный проект «Творческие люди», в том числе: | 0 | 1320,0 | 123,6 | 0 | 0 | 1320,0 | 123,6 | 0 | 0 | 1320,0 | 123,6 | 0 |  | Мероприятие выполнено |
| 2.1 | Поддержка коллективов самодеятельного народного творчества, имеющих звание «заслуженный коллектив народного творчества» | 0 | 1000,0 | 123,6 | 0 | 0 | 1000,0 | 123,6 | 0 | 0 | 1000,0 | 123,6 | 0 |  | Мероприятие выполнено |
| 2.2 | Премирование победителей областных конкурсов в сфере культуры и искусства | 0 | 320,0 | 0 | 0 | 0 | 320,0 | 0 | 0 | 0 | 320,0 | 0 | 0 |  | Мероприятие выполнено |

Приложение

к Порядку

Отчет

о реализации мероприятий муниципальной программы

|  | за | 4 | квартал | 2021 | года (нарастающим итогом) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(тыс.руб.)

| Наименование программы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2021 год |  |  |  |  | Объем финансирования Факт за 4 квартал |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области «Развитие культуры в городе Выборге», в том числе: | 1.Обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни города Выборга, в том числе: | 206 459,4 | 0 | 45 043,8 | 161 415,6 | 0 | 206 459,4 | 0 | 45 043,8 | 161 415,6 | 0 |
|  | 1.1. Предоставление субсидий муниципальным учреждениям на оказание муниципальных услуг и иные цели | 117 087,3 | 0 | 0 | 117 087,3 | 0 | 117 087,3 | 0 | 0 | 117 087,3 | 0 |
|  | 1.2. Расходы на материальное обеспечение художественного воплощения творческих замыслов | 3 173,3 | 0 | 0 | 3 173,3 | 0 | 3 173,3 | 0 | 0 | 3 173,3 | 0 |
|  | 1.3. Предоставление субсидий учреждениям культуры на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения | 4 037,9 | 0 | 3836,0 | 201,9 | 0 | 4 037,9 | 0 | 3836,0 | 201,9 | 0 |
|  | 1.4.Предоставление субсидий учреждениям культуры на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры | 81 834,4 | 0 | 40 917,2 | 40 917,2 | 0 | 81 834,4 | 0 | 40 917,2 | 40 917,2 | 0 |
|  | 1.5.Предоставление субсидий на обеспечение доступности объектов культуры и услуг для инвалидов и маломобильных групп населения | 326,5 | 0 | 290,6 | 35,9 | 0 | 326,5 | 0 | 290,6 | 35,9 | 0 |
|  | 2.Федеральный проект «Творческие люди», в том числе: | 1443,6 | 0 | 1320,0 | 123,6 | 0 | 1443,6 | 0 | 1320,0 | 123,6 | 0 |
|  | 2.1. Поддержка коллективов самодеятельного народного творчества, имеющих звание «заслуженный коллектив народного творчества» | 1 123,6 | 0 | 1000,0 | 123,6 | 0 | 1 123,6 | 0 | 1000,0 | 123,6 | 0 |
|  | 2.2.Премирование победителей областных конкурсов в сфере культуры и искусства | 320,0 | 0 | 320,0 | 0 | 0 | 320,0 | 0 | 320,0 | 0 | 0 |
| Итого: |  | 207903,0 | 0 | 46363,8 | 161539,2 | 0 | 207903,0 | 0 | 46363,8 | 161539,2 | 0 |